## 견적서
인 테 리 어 공 사 견 적 서
EDGE COMPANY Co., Ltd. · INTERIOR ESTIMATE
| 고 객 명 |  |  | 고객님 귀하
현장 주소
| 공 사 명 | 아파트 32평형 전체 리모델링 공사
| 공사 규모 | 공급 105㎡(32평형) / 전용 84㎡ · 확장형 · 방3 · 욕실2 · 천장고 2.3m
| 공사 기간 | 착공 후 6주 (작업일 36일, 일요일·공휴일 휴무)
| 견적 번호 | EC-INT-20261018-01 (견적일 2026. 10. 18)
| 유효 기간 | 2026. 11. 17 (견적일로부터 30일)
공 급 자
| 상 호 | ㈜엣지컴퍼니
| 대표이사 | 고 진 식 (인)
| 사업자등록번호 | 508-81-42798
| 주 소 | 울산광역시 울주군 청량읍 온산로 615-1, 2·3층
| 대표번호 | 1533-3210
| 면 허 | 실내건축공사업 · 전기공사업(제 울산-00821호)
| 총 견적금액 (부가세 포함) | 일금 오천만원정
아래와 같이 견적합니다.
No | 공 종 | 주요 내용 | 금액(원) | 구성비 | 비 고
01 | 가설·보양·철거공사 | 공사신고·보양, 바닥·욕실·주방 철거, 폐기물 처리
02 | 설비공사 | 배관 압력시험, 주방·세탁실·욕실 배관
03 | 목공사 | 천장 평탄화, 무몰딩, 간접조명·커튼박스
04 | 전기·조명공사 | 분전반·배선, 스위치·콘센트, LED 조명 (면허 직영) |  |  | 면허 직영
05 | 욕실공사 (2개소) | 방수·타일·도기·수전·천장재 (공용·안방)
06 | 주방공사 | ㄱ자 싱크대·엔지니어드스톤 상판·후드·벽타일
07 | 바닥공사 | 강마루 84㎡·레벨링·걸레받이
08 | 도배공사 | 벽·천장 실크벽지
09 | 필름·도장공사 | 방문·현관문 필름, 도어 하드웨어, 발코니 탄성코트
10 | 타일공사 | 현관·세탁실·다용도실 바닥
11 | 중문공사 | 현관 3연동 슬림 중문
12 | 가구공사 | 현관 신발장, 안방 붙박이장
13 | 마감·청소 | 실리콘, 입주청소, 준공 점검
직접공사비 계
| 공과잡비·현장관리비 (소모자재·양중·주차·현장관리) |  |  | 5% | 직접공사비 × 요율
소 계
| 단수 정리 |  | -186455
공급가액
부가가치세 (10%)
총 견적금액 (부가세 포함)
※ 파란 글씨 = 수정 가능한 입력값 (상세내역의 수량·단가, 요율, 단수 정리) / 노란 칸 = 고객 정보 입력
※ 초록 글씨 = 상세내역 시트 소계를 끌어온 값 (직접 고치지 마세요)
※ 선택공사·공정표·결제 조건은 다음 시트에 있습니다.
Note on C4: 고객 성함을 입력하세요.
Note on C5: 현장 주소(아파트명·동·호수)를 입력하세요.
Note on C20: 총액이 바뀌면 한글 금액도 함께 고쳐 주세요.
Note on E40: 요율 입력값 (기본 5%).
Note on D42: 입력값. 수량·단가를 바꾸면 총액이 원하는 금액이 되도록 이 값을 조정하세요.

## 상세내역
상 세 내 역 서
산출 기준 — 확장형 32평형 · 천장고 2.3m · 마루 84㎡(약 25.4평) · 벽 도배 210㎡ · 천장 도배 86㎡ · 욕실 2개소(공용=욕조형, 안방=샤워부스형) · 샷시(창호)는 기존 유지
단가 = 자재비 + 시공비 + 운반비 포함. 파란 글씨(수량·단가)를 고치면 금액·소계·견적서 합계가 자동으로 바뀝니다.
No | 품 명 | 규격 · 사양 | 단위 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) | 비 고
01 | 가설·보양·철거공사
01-01 | 실측·디자인 상담 | 평면 레이아웃·자재 샘플 컨펌, 착공 전 2회 | 식 | 1 | 0 |  | 무상 제공
01-02 | 공사 신고·입주민 동의 | 관리사무소 공사신고, 동의서 징구, 안내문 게시 | 식 | 1 | 0 |  | 무상 대행
01-03 | 엘리베이터·공용부 보양 | EV 내부 보양재, 복도·세대 앞 바닥 보호 | 식 | 1 | 280000
01-04 | 실내 보양 | 샷시·창호·현관문·유지 설비 보양(PE폼·골판지) | 식 | 1 | 300000
01-05 | 바닥재 철거 | 기존 강마루 철거, 바닥 본드 그라인딩 | ㎡ | 84 | 9500
01-06 | 욕실 철거 | 벽·바닥 타일, 도기, 천장재, 욕조 철거 | 개소 | 2 | 480000 |  | 공용·안방
01-07 | 주방가구 철거 | 상·하부장, 상판, 후드 | 식 | 1 | 200000
01-08 | 몰딩·문선·걸레받이 철거 | 무몰딩 마감 대비 전 실 | 식 | 1 | 220000
01-09 | 신발장·붙박이장 철거 | 현관 신발장, 안방 붙박이장 | 식 | 1 | 150000
01-10 | 현관 바닥 타일 철거 | 기존 타일·몰탈 제거 | 식 | 1 | 80000
01-11 | 폐기물 반출·처리 | 1톤 차량, 허가 처리업체 위탁 | 대 | 3 | 280000
가설·보양·철거공사 소계
02 | 설비공사
02-01 | 급수·난방 배관 압력시험 | 철거 후 누수 점검, 결과 사진 보고 | 식 | 1 | 100000
02-02 | 주방 급·배수 배관 정리 | 싱크 위치 기준 냉·온수·배수 연장 | 식 | 1 | 350000
02-03 | 세탁실 수전·배수 교체 | 세탁기 전용 수전, 배수트랩 | 식 | 1 | 150000
02-04 | 욕실 배관 부분 교체 | 노후 급수 분기관·배수트랩 교체 | 개소 | 2 | 120000
설비공사 소계
03 | 목공사
03-01 | 천장 평탄화·보강 | 거실·주방, 석고보드 9.5T 덧방 + 각재 보강 | ㎡ | 40 | 30000
03-02 | 무몰딩 마감 | 전 실 천장-벽 경계, 마감비드 + 퍼티 | m | 95 | 10000
03-03 | 거실 우물천장 간접조명 박스 | 각재 + 석고보드 2겹, LED 매입 홈 | m | 18 | 55000
03-04 | 매입형 커튼박스 | W150, 거실·안방·침실2·침실3 | m | 14 | 48000 |  | 전동커튼 대응
03-05 | 슬림 문선 교체 | 방문 5·욕실 2, 무문선 스타일 | 개소 | 7 | 65000
03-06 | 주방 상부 막음·가구 하지 | 상부장 상단 막음, 후드 덕트 마감 | 식 | 1 | 250000
03-07 | 목공 부자재·양중 | 타카·본드·자재 운반 | 식 | 1 | 200000
목공사 소계
04 | 전기·조명공사
04-01 | 분전반 정비 | 메인 누전차단기 교체, 분기 회로 재배분 | 식 | 1 | 420000
04-02 | 배선 증설·교체 | 인덕션 전용회로 신설, 조명 회로 분리 | 식 | 1 | 550000
04-03 | 스위치·콘센트 전체 교체 | 와이드 스위치, 매입 콘센트(USB형 일부) | 개 | 56 | 19000
04-04 | LED 다운라이트 | 3인치 매입형 10W, 색온도 선택(3000K/4000K), 타공·결선 | 개 | 30 | 40000
04-05 | LED 간접 라인조명 | 거실 우물천장, 현관 신발장 하부 | m | 20 | 28000
04-06 | 침실 LED 방등 | 슬림 엣지형 50W | 개 | 3 | 90000
04-07 | 식탁 펜던트 조명 | 2등, 결선 포함 | 식 | 1 | 250000
04-08 | 현관 센서 다운라이트 | 동작감지 센서형 | 개 | 2 | 45000
04-09 | 전동커튼 전원 인출 | 커튼박스 내 콘센트 (거실·안방) | 개소 | 2 | 55000
04-10 | 준공 전기 안전점검 | 절연저항 측정, 점검 결과 제공 | 식 | 1 | 0 |  | 무상 제공
전기·조명공사 소계
05 | 욕실공사 (2개소)
05-01 | 방수 | 바닥 + 벽 H1200(샤워부 H1800), 액체방수 2회 | 개소 | 2 | 380000
05-02 | 담수 테스트 | 48시간, 결과 사진·영상 보고 | 개소 | 2 | 0 |  | 무상 제공
05-03 | 바닥 미장·구배 | 배수구 방향 물매 잡기 | 개소 | 2 | 180000
05-04 | 벽 타일 | 포세린 600×300, 압착 시공 | ㎡ | 32 | 58000
05-05 | 바닥 타일 | 포세린 300×300 논슬립 | ㎡ | 6.5 | 62000
05-06 | 욕실 천장재 | ABS 평천장 + 점검구 | 개소 | 2 | 280000
05-07 | 양변기 | 원피스·절수형 (대림바스·아메리칸스탠다드 동급) | 개 | 2 | 330000
05-08 | 세면대 | 공용=하부장 일체형 / 안방=반다리형 | 개 | 2 | 300000
05-09 | 수전 세트 | 해바라기 샤워수전 + 세면수전 | 세트 | 2 | 280000
05-10 | 욕조 | 아크릴 1500 (공용욕실) | 개 | 1 | 380000
05-11 | 샤워 파티션 | 강화유리 8T (안방욕실) | 개 | 1 | 450000
05-12 | 욕실장 | 슬라이딩 거울 수납장 | 개 | 2 | 220000
05-13 | 환풍기·매입등 | 저소음 역류방지 환풍기 + 방습 매입등 | 개소 | 2 | 140000
05-14 | 젠다이·문턱 | 인조대리석 | 개소 | 2 | 120000
05-15 | 욕실 액세서리 | 수건걸이·휴지걸이·코너선반 | 세트 | 2 | 70000
욕실공사 (2개소) 소계
06 | 주방공사
06-01 | 하부장 | ㄱ자 3.0m + 1.8m, PET 무광 도어, E0 PB, 댐핑 힌지·레일 | m | 4.8 | 280000
06-02 | 상부장 | PET 무광, 여닫이(일부 플랩) | m | 3 | 230000
06-03 | 키큰장 | 냉장고장 하우징 포함 | m | 1.2 | 480000
06-04 | 상판 | 엔지니어드스톤 12T | m | 4.8 | 260000
06-05 | 싱크볼 | 사각 언더싱크 850, 스테인리스 엠보 | 개 | 1 | 220000
06-06 | 주방 수전 | 거위목 풀아웃형 | 개 | 1 | 150000
06-07 | 레인지 후드 | 슬림형, 역류방지 댐퍼 | 개 | 1 | 280000
06-08 | 주방 벽 타일 | 포세린 600×300 | ㎡ | 6 | 75000
06-09 | 상부장 하부 LED | 언더캐비닛 라인조명 | m | 3 | 30000
06-10 | 하드웨어·부자재 | 손잡이, 걸레받이, 조절발 | 식 | 1 | 150000
주방공사 소계
07 | 바닥공사
07-01 | 강마루 | 7.5T, LX Z:IN·동화자연마루 동급, 본드 접착 | ㎡ | 84 | 45000 |  | 약 25.4평
07-02 | 바닥 레벨링 보수 | 부분 셀프레벨링, 크랙 보수 | 식 | 1 | 250000
07-03 | 걸레받이 | PVC 60mm (마루 동색 또는 화이트) | m | 95 | 6000
바닥공사 소계
08 | 도배공사
08-01 | 벽 실크벽지 | LX·신한벽지 동급, 초배 포함 | ㎡ | 210 | 12500
08-02 | 천장 실크벽지 | 전 실 천장 | ㎡ | 86 | 14000
08-03 | 부분 퍼티·초배 | 무몰딩 경계, 석고보드 이음부 | 식 | 1 | 200000
도배공사 소계
09 | 필름·도장공사
09-01 | 방문·문틀 인테리어필름 | LX 베니프 동급, 방문 5 · 욕실 2 | 세트 | 7 | 230000
09-02 | 현관문 내측 필름 | 문짝 + 문틀 | 세트 | 1 | 280000
09-03 | 도어 하드웨어 교체 | 레버 손잡이·경첩·도어스토퍼 | 세트 | 7 | 45000
09-04 | 발코니 탄성코트 | 세탁실·다용도실·안방 발코니, 곰팡이 제거 포함 | 개소 | 3 | 200000
필름·도장공사 소계
10 | 타일공사
10-01 | 현관 바닥 타일 | 포세린 600×600 무광, 레벨 시공 | ㎡ | 3 | 110000
10-02 | 세탁실·다용도실 바닥 타일 | 300×300 논슬립 덧방 | ㎡ | 6 | 65000
10-03 | 현관 디딤판 | 인조대리석 | 개 | 1 | 120000
타일공사 소계
11 | 중문공사
11-01 | 현관 3연동 슬림 중문 | 알루미늄 슬림 프레임, 강화유리(투명/브론즈 선택) | 개소 | 1 | 1850000
중문공사 소계
12 | 가구공사
12-01 | 현관 신발장 | 천장형 H2300, 하부 띄움 + 간접등 홈, PET 도어 | m | 1.2 | 650000
12-02 | 안방 붙박이장 | 여닫이 2.4m, 내부 서랍 2단 | m | 2.4 | 420000
가구공사 소계
13 | 마감·청소
13-01 | 실리콘 마감 | 곰팡이 방지 실리콘 (주방·욕실·창호 주변) | 식 | 1 | 250000
13-02 | 입주 청소 | 전문 청소업체, 32평형 | 식 | 1 | 520000
13-03 | 준공 점검·마감 보수 | 고객 동행 점검 후 보수 | 식 | 1 | 0 |  | 무상 제공
마감·청소 소계
직접공사비 합계

## 공정표
공 정 표 — 6주 (작업일 36일 · 주 6일 작업, 일요일·공휴일 휴무)
착공일 (월요일) | 2026-11-02 | ← 착공일을 입력하면 아래 날짜가 바뀝니다 (예시 날짜)
공 정 | 세부 내용 | 일수 | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [5 empty] | 3주차 | [5 empty] | 4주차 | [5 empty] | 5주차 | [5 empty] | 6주차
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
날짜
보양·공사 준비 | EV·공용부·실내 보양, 공사 안내문 게시 | 1 | bar: 1주차 D1 월
철거 | 바닥·욕실·주방·몰딩 철거, 폐기물 반출 | 3 | bar: 1주차 D1 월 to 1주차 D3 수
설비 | 배관 압력시험, 주방·세탁실 배관 정리 | 2 | bar: 1주차 D4 목 to 1주차 D5 금
전기 1차 | 분전반 정비, 배선 증설·입선, 타공 위치 표시 | 3 | bar: 1주차 D4 목 to 1주차 D6 토
욕실 방수 | 액체방수 2회 → 담수 테스트 48시간 | 4 | bar: 1주차 D5 금 to 2주차 D8 화
목공 | 천장 평탄화, 무몰딩, 간접조명·커튼박스, 문선 | 6 | bar: 2주차 D7 월 to 2주차 D12 토
욕실 타일 | 벽·바닥 타일, 젠다이·문턱 | 5 | bar: 2주차 D9 수 to 3주차 D13 월
필름 | 방문·문틀·현관문 필름 | 3 | bar: 3주차 D13 월 to 3주차 D15 수
타일·도장 | 현관·세탁실 타일, 발코니 탄성코트 | 3 | bar: 3주차 D14 화 to 3주차 D16 목
욕실 마감 | 천장재, 도기·수전·욕실장 설치 | 2 | bar: 3주차 D16 목 to 3주차 D17 금
도배 | 퍼티·초배 → 벽·천장 실크벽지 | 4 | bar: 3주차 D18 토 to 4주차 D21 수
바닥 | 강마루 시공, 걸레받이 | 3 | bar: 4주차 D22 목 to 4주차 D24 토
가구 | 주방 싱크대, 현관 신발장, 안방 붙박이장 | 2 | bar: 5주차 D25 월 to 5주차 D26 화
주방 마감 | 상판, 싱크볼·수전·후드, 주방 벽 타일 | 2 | bar: 5주차 D27 수 to 5주차 D28 목
중문 | 현관 3연동 슬림 중문 설치 | 1 | bar: 5주차 D28 목
전기 2차 | 조명·스위치·콘센트 결선, 전기 안전점검 | 3 | bar: 5주차 D27 수 to 5주차 D29 금
실리콘·하드웨어 | 실리콘, 도어 하드웨어, 욕실 액세서리 | 2 | bar: 5주차 D29 금 to 5주차 D30 토
입주 청소 | 전문업체 입주 청소 | 2 | bar: 6주차 D31 월 to 6주차 D32 화
준공 점검·보수 | 고객 동행 점검 → 지적 사항 보수 | 3 | bar: 6주차 D33 수 to 6주차 D35 금
준공·인도 | 잔금, A/S 보증서 발급, 사용 설명 | 1 | bar: 6주차 D36 토
★ 고객 확인 | 현장 확인·승인 시점 (아래 표 참고) | bar: 1주차 D3 수; 2주차 D8 화; 2주차 D12 토; 4주차 D21 수; 6주차 D33 수; 6주차 D36 토
₩ 결제 | D1 착공금 30% · D12 중도금 40% · D36 잔금 20% | bar: 1주차 D1 월; 2주차 D12 토; 6주차 D36 토
범 례 | ■ 가설·철거 ■ 설비·전기 ■ 방수·타일·욕실 ■ 목공·가구 ■ 필름·도배·바닥 ■ 청소·준공
시 점 | 고객 확인 포인트
착공 전 | 디자인·자재 샘플 최종 확정 — 마루·벽지·타일·필름·싱크대 도어 색상
D3 | 철거 완료 현장 확인 — 배관·바닥 상태, 숨은 하자 발견 시 사진 공유 후 서면 합의
D8 | 욕실 담수 테스트 결과 확인 — 48시간 누수 없음 사진·영상 보고
D12 | 목공 완료 — 조명·스위치·콘센트 위치 현장 최종 확인 (중도금 시점)
D21 | 도배 완료 — 벽지 들뜸·이음 상태 확인
D33 | 고객 동행 점검 — 지적 사항 목록(펀치리스트) 작성
D36 | 준공·인도 — 잔금, A/S 보증서 발급
Note on B2: 착공일(월요일)을 입력하면 날짜 행이 자동 계산됩니다. 공휴일은 수동으로 순연하세요.

## 선택공사
선 택 공 사 (견적 금액 미포함 · 참고 예상가)
착공 전에 결정하시면 배선·보강·일정에 미리 반영합니다. 금액은 실측·제품 선택 후 확정됩니다.
No | 항 목 | 내 용 | 참고 예상가 | 비 고
1 | 샷시(창호) 전체 교체 | 이중창 전체 교체, LX·KCC 동급 (확장형 32평) | 약 1,400만 ~ 1,800만원 | 실측 후 확정 · 착공 전 결정
2 | 시스템에어컨 | 거실 + 침실 3 (총 4대), 천장 매립 배관 | 약 850만 ~ 1,100만원 | 제조사 견적 기준 · 목공 전 결정
3 | 커튼·블라인드 | 거실 전동커튼 + 침실 암막커튼·블라인드 | 약 250만 ~ 400만원 | 엣지리브커튼 · 커튼박스·전원 반영됨
4 | 거실 실링팬 | 천장 보강 + 전원 인출 + 설치 | 설치비 15만원 + 제품가 | 아크로 실링팬 · 목공 단계 결정
5 | 방문 교체 | 필름 대신 ABS 도어 교체 (방문 5짝) | 필름 대비 +약 80만 ~ 120만원
6 | 줄눈 시공 | 욕실 2개소 · 현관 (에폭시계) | 약 60만 ~ 90만원 | 타일 시공 후 진행
7 | 거실 아트월 | 포세린 대형 타일 600×1200 | 약 150만 ~ 220만원
8 | 디지털 도어록 | 현관 푸시풀 타입 교체 | 약 35만 ~ 50만원
9 | 드레스룸 시스템 선반 | 안방 드레스룸 | 약 80만 ~ 130만원

## 계약조건
결 제 조 건 · 특 기 사 항
단 계 | 시 점 | 비 율 | 금액(원)
계약금 | 계약 체결 시 | 10%
착공금 | 착공일 (D1) | 30%
중도금 | 목공 완료 후 (D12) | 40%
잔금 | 준공 점검·보수 완료 후 (D36) | 20%
합 계
포함 사항
· 내역서에 기재된 전 공종의 자재비·시공비·운반비·폐기물 처리비
· 관리사무소 공사 신고·입주민 동의서 대행, 엘리베이터·공용부 보양
· 공정별 시공 사진·영상 보고 (주 2회 이상, 카카오톡)
· 준공 전 전기 안전점검(절연저항 측정) 및 입주 청소
불포함 사항
· 샷시(창호), 가전(인덕션·식기세척기·냉장고·에어컨), 커튼·블라인드 → 선택공사 참고
· 고객 지정 수입 조명기구·수전·도기 등 사양 상향분 (차액 정산)
· 철거 후 발견되는 숨은 하자 보수 — 배관 누수, 바닥 들뜸·크랙, 벽체 결로·곰팡이
· 이사·짐 보관, 단지에서 부과하는 엘리베이터 사용료·공사 예치금
특기 사항
1. 본 견적은 확장형 32평형(공급 105㎡ / 전용 84㎡), 천장고 2.3m 기준이며 현장 실측 후 수량을 확정합니다. 실측 수량이 달라지면 내역서 단가로 정산합니다.
2. 표기 브랜드는 기준 사양이며, 동급 이상으로 변경할 때는 고객의 사전 승인을 받습니다.
3. 철거 후 숨은 하자가 발견되면 사진을 공유하고 보수 범위·금액을 서면으로 합의한 뒤 진행합니다.
4. 작업 시간은 단지 관리규약을 따릅니다 (통상 평일 09:00~18:00, 소음 작업 17:00 이전). 토요일은 비소음 작업 위주로 진행하고, 일요일·공휴일은 휴무입니다.
5. 전기공사는 전기공사업 등록업체(제 울산-00821호)인 당사가 직접 시공합니다.
6. 계약은 공정거래위원회 「실내건축·창호공사 표준계약서」를 기준으로 작성합니다.
7. 견적 유효기간은 견적일로부터 30일이며, 이후에는 자재 단가 변동분을 반영해 재견적합니다.
하자보수 (준공일로부터 무상 A/S)
실내의장·목공·가구 |  | 1년
도배·필름·도장 |  | 1년
타일·바닥 |  | 1년
전기·조명 |  | 1년
방수 (욕실·발코니) |  | 3년
위 견적 내용을 확인하였으며, 이에 따라 공사를 의뢰합니다. 20 년 월 일
고객 (갑) : (서명) |  | 공급자 (을) : ㈜엣지컴퍼니 대표이사 고진식 (인)